## Sheet1
bug描述 | 站点 | bug内容 | 重现步骤 | 严重级别 | 技术支持 | 结果 | 备注
游戏下载不显示进度条 |  | 在平台中，点击下载捕鱼和斗地主，会显示圆形进度条，不显示下载进度，直接从0到100完成下载。 | 一、打开平台。 二、下载捕鱼、斗地主。 | 优化 | 哈士奇 | 未修复
兑换下分，后台取消或拒绝，无提示或邮件 |  | 在平台中，玩家兑换下分后，后台操作取消或拒绝，订单直接取消或拒绝，无消息提示或邮件提示。 | 一、打开平台。 二、点击兑换，输入任意数额提交。 三、后台找到订单，取消或拒绝。 | 中等 | 哈士奇 | 未修复
游戏准入条件为0 |  | 在游戏房间中，存在准入条件为0的房间显示。含：百人骰宝1.00元场、豪车俱乐部1.00元场、血战麻将1.00、3.00元场、百人牛牛1.00元场 | 一、打开游戏平台。 二、选择游戏进入。 | 轻微 | 哈士奇 | 未修复
大厅中窗口显示问题 |  | 在大厅界面中，点击个人信息，会出现文字、金币数量显示不全的问题。窗口显示不完整。 | 一、打开平台。 二、点击左上角头像。 | 优化 | 哈士奇 | 未修复
微信账号无法添加 |  | 在个人信息中添加微信后显示微信账号格式不正确。 | 一、打开平台。 二、点击左上角头像。 | 中等 | 哈士奇 | 未修复
游戏合集中（街机或棋牌）返回方式不正确 | 全系列 | 进入街机或棋牌里面的任意一个子游戏，在选择房间入口点击右上角后退按钮，直接回退到游戏大厅，理应后退到进入子游戏界面 | 1.打开游戏登陆账号密码 2.进入游戏大厅后选择进入 街机或棋牌合集 3.选择任意一款游戏进入 4.在选择场次房间界面点击右上角回退按钮 | 轻微 | 祥子 | 未修复
豪车俱乐部中上庄下庄产生网络异常 | 全系列 | 豪车俱乐部中当玩家上庄后在【空闲时间】或【开奖中】时间段，来回点击申请下庄或申请上庄， 会提示您的网络出现异常，请重连 | 1.打开游戏登陆账号密码 2.进入街机游戏合集中 3.选择进入豪车俱乐部任一房进行游戏 4.玩家点击申请上庄，待上庄成功后 5.等待游戏界面上显示空闲时间或开奖中时申请下庄 6.依次来回切换申请上庄和申请下庄 | 中等 | 祥子 | 未修复
保险箱中银行存取款面币值显示错误 | 全系列 | 进入游戏选择保险箱-我的银行-银行存款，上面的面币值100和1000点击时，在下面存取金额框中显示错误 | 1.打开游戏登陆账号密码 2.进入游戏大厅选择保险箱 3.选择我的银行进行银行存取款 4.点击面币值为100和1000的按钮 在存取款框中查看数值 | 高级 | 祥子 | 未修复
保险箱中我的银行中的金币赠送无邮件提示 | 全系列 | 进入游戏选择保险箱-我的银行，选择金币赠送填完信息后无邮件提示对方，但金币能到账 | 1.打开游戏登陆平台 2.进入游戏大厅选择保险箱 3.选择我的银行中金币赠送 4.填完相应信息点击赠送 | 轻微 | 祥子 | 未修复
关于像港式五张这类游戏玩家稳赢不亏 | 全系列 | 进入港式五张开始游戏，前提有机器人在对局中，最后只剩一个玩家和几个机器人在对局，玩家如果牌差一直不加注，机器人会跟随玩家一直不加注到最后机器人自动弃牌，玩家牌好，机器人会一直跟注到最后自动弃牌 | 1.登陆游戏 2.进入港式五张开始对局 3.选择一直不加注 4.选择一直加注 | 严重 | 祥子 | 未修复
切换账号无图标显示 | 全系列 | 进入游戏大厅点击设置，里面的切换账号无图标显示，但能跳转到切换账号界面 | 1.打开游戏，选择任意方式登陆游戏 2.进入游戏大厅后点击设置按钮 3.点击切换账号 | 优化 | 祥子 | 未修复
游戏大厅下部菜单栏玩游戏按钮没反应 | 全系列 | 进入游戏大厅点击下部菜单栏玩游戏没有任何的页面跳转 | 1、打开平台。 2、在主界面点击玩游戏按钮 | 中等 | 小胖 | 未修复
个人中心绑定信息样式重叠问题 | 全系列 | 进入游戏大厅后点击左上角我的头像进入个人中心，点击银行卡、支付宝或微信绑定按钮后，输入相关信息提交后出现样式重叠问题 | 1.打开游戏登陆 2.进入游戏大厅后点击我的头像 3.进入个人中心选择银行卡绑定、 支付宝绑定或微信绑定 4.进入相关界面输入信息后提交 | 优化 | 小胖 | 未修复
斗地主开始界面无图标 | 全系列 | 进入游戏大厅后点击斗地主选择房间开始游戏，桌面出现几个无图小图标 | 1.打开游戏登陆 2.进入游戏大厅点击斗地主 3.选择任意房间进入 | 优化 | 小胖 | 未修复
斗地主结束对局结算界面图标无显示 | 全系列 | 进入游戏大厅后点击斗地主选择房间开始游戏，对局结束出现的结算金币页面右上角关闭页面的按钮是空白的，无×图标 | 1.打开游戏登陆 2.进入游戏大厅点击斗地主 3.选择任意房间进入对局 4.对局结束查看结算页面 | 优化 | 小胖 | 未修复
三公无法进行游戏问题 | 全系列 | 进入游戏大厅后点击街机游戏合集，选择三公进行游戏，当玩家不准备一直挂着，游戏开始不了 | 1.打开游戏任意选择一种方式登陆 2.进入游戏大厅点击街机游戏合集 3.点击三公选择房间进行游戏 | 严重 | 哈士奇 | 未修复